需求规格说明书

慧医数字医疗应用系统

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0（需求整理稿） |
| 编制日期 | 2026年7月13日 |
| 原始来源 | U+平台“慧医数字医疗应用系统”项目全部任务详情 |
| 覆盖范围 | 准备、启动、环境、后端、前端、扩展、部署测试、验收 |
| 阅读对象 | 产品、研发、测试、项目管理、课程评审人员 |

摘要  本文件将课程任务转化为可评审的产品与工程需求，并保留完整任务清单。网页中的示例代码、逐步教学操作不视为新增业务范围。

1. 文档范围与项目目标

本项目建设一套基于 Spring Boot 与 Vue 的智慧数字医疗应用系统，通过统一管理医师、医药公司、政策、城市、销售地点、药品和必备材料等信息，缓解医疗信息不对称、资源分配不均及药品销售流程不可视的问题。系统采用前后端分离架构，并以 CodeArts 支撑敏捷管理、代码托管、检查、构建与云测。

1.1 建设目标

建立结构化、可查询、可维护的医疗基础数据管理能力。

以角色权限区分管理员的维护权限和医师的只读访问权限。

形成可部署、可测试、可演示、可持续扩展的完整工程交付。

通过数据面板和地图扩展功能提升关键数据的可视化能力。

1.2 范围边界

| 范围内 | 范围外/未明确 |
| --- | --- |
| 登录与权限、动态菜单 | 患者端、挂号、诊疗、电子病历、处方和支付 |
| 医师及七类医疗基础数据管理 | 第三方医院核心系统集成 |
| 仪表盘与销售地点地图 | 高德地图账号、额度及商用授权采购 |
| 构建、部署、云测与答辩交付 | 生产级容灾、等保定级及正式运营支持 |

2. 用户与权限需求

| 角色 | 可用能力 | 权限原则 |
| --- | --- | --- |
| 管理员 | 维护用户/医师、医药公司、公司政策、城市、医保政策、销售地点、药品和必备材料；查看全部信息。 | 拥有增删改查及医师密码重置能力；菜单按权限生成。 |
| 医师 | 查看医药公司、公司政策、城市、医保政策、销售地点、药品和必备材料。 | 原则上只读；不得获得管理员维护操作。 |

2.1 认证与授权

AUTH-01  用户登录与权限鉴定

系统应接收用户凭据，验证账号状态和密码，成功后建立登录态；失败时返回清晰且不泄露敏感信息的错误。

验收要点：有效账号可登录；无效凭据被拒绝；未登录访问受保护资源被拦截。

AUTH-02  动态菜单与路由

后端根据登录用户权限返回菜单列表，前端据此生成动态路由和导航。

验收要点：管理员与医师看到的菜单及操作入口符合权限矩阵；越权调用后端接口仍被拒绝。

AUTH-03  密码与数据安全

用户密码及敏感数据应采用安全方式存储与传输，系统实施严格权限控制。

验收要点：数据库不保存明文密码；重置密码后旧密码失效；接口进行服务端鉴权。

3. 功能需求

3.1 核心业务模块

FR-DOC  医师管理

支持医师信息添加、修改、删除、查询和重置密码；医师模型与查询接口须先建立。

验收要点：管理员完成完整维护；医师列表支持查询；重置后新密码可用、旧密码不可用。

FR-COM  医药公司管理

支持医药公司信息添加、修改、删除和查询。

验收要点：前后端操作闭环；删除前给出确认；查询结果与数据库一致。

FR-CPP  医药公司政策管理

支持公司政策模型、添加、修改、删除和查询，并与对应医药公司建立业务关联。

验收要点：可按业务条件查询；关联关系有效；无效公司引用被拒绝。

FR-CITY  城市信息管理

支持城市信息添加、删除和查询。原始范围未要求城市修改。

验收要点：新增后可查；删除后不可查；被政策引用时的删除策略需按确认项处理。

FR-MIP  医保政策管理

支持医保政策添加、修改、删除和查询；每项医保政策对应一个生效城市。

验收要点：政策与城市关联正确；增删改查结果一致；无效城市引用被拒绝。

FR-SALE  销售地点管理

支持销售地点添加、修改、删除和查询；扩展模式需保存地址、经纬度并支持地图展示。

验收要点：列表与地图数据一致；经纬度合法；增改删后地图及时刷新。

FR-DRUG  药品信息管理

支持药品添加、修改、删除和查询，并提供药品图片上传接口和页面。

验收要点：图片格式/大小受控；上传后可展示；非法文件被拒绝。

FR-MAT  必备材料管理

支持必备材料模型、添加、修改、删除和查询。

验收要点：管理员可维护，医师可查询；数据库与页面结果一致。

3.2 主页面数据面板（扩展）

EXT-01  数据面板

主页展示医师数、公司数、药品数和药店/销售地点数；展示医师职称柱状图、科室饼图及最新资讯列表，后端提供聚合接口。

验收要点：进入主页即可看到全部指标；统计结果与基础数据一致；空数据状态可读。

3.3 销售地点地图（扩展）

EXT-02  地图展示与编辑

销售地点页面提供列表/地图开关；地图基于高德地图渲染全部销售地点。点击“添加销售地点”后再点击地图可新增；点击地点图标可打开修改弹窗。

验收要点：切换不丢失数据；标记与坐标一致；新增和修改均能持久化并刷新展示。

4. 数据与接口需求

| 实体/数据域 | 核心关系与操作 | 关键校验 |
| --- | --- | --- |
| 用户/菜单 | 用户关联角色或权限；权限决定菜单列表 | 账号唯一、状态有效、密码安全存储 |
| 医师 | 医师关联用户登录信息 | 必要字段完整；重置密码可审计 |
| 医药公司/公司政策 | 公司一对多政策 | 公司存在；政策归属有效 |
| 城市/医保政策 | 每个医保政策对应一个城市 | 城市引用完整性 |
| 销售地点 | 保存地址、经纬度；可地图渲染 | 经纬度范围和地址有效 |
| 药品 | 药品元数据及图片地址 | 图片类型、大小和访问路径受控 |
| 必备材料 | 材料基础信息 | 必要字段、重复项和删除约束 |

4.1 通用接口约定

查询接口应支持满足页面使用的条件查询；数据量较大时应采用分页。

新增/修改接口应进行服务端字段校验，并以统一结构返回成功或错误信息。

删除操作应进行权限校验、存在性校验和关联数据校验。

接口返回、异常处理、状态码和时间格式应在项目内保持一致。

文件上传应限制类型、大小、文件名和存储路径，避免覆盖与路径穿越。

5. 非功能性需求

| 类别 | 要求 | 验收建议 |
| --- | --- | --- |
| 响应时间 | 用户操作应在1秒内返回准确结果，最多不超过3秒。 | 对主要查询、保存和登录接口进行计时。 |
| 数据同步 | 数据同步应在1秒内完成。 | 增改删后相关视图在1秒内反映最新数据。 |
| 可用性 | 系统需7×24小时连续运行，包括节假日和周末。 | 部署后进行连续运行与健康检查。 |
| 容错性 | 正常需求范围内的用户操作不得导致系统出错或崩溃。 | 覆盖空值、越界、重复提交和非法输入。 |
| 完整准确 | 包含需求所需全部数据，展示数据准确无误。 | 数据库、接口与页面三方抽样核对。 |
| 易用性 | 界面简易、一致、层次分明，降低记忆负担。 | 统一颜色、字体、布局、交互和输入输出模式。 |
| 安全性 | 用户数据加密并实施严格、有效的权限控制。 | 明文密码检查、鉴权和越权测试。 |
| 扩展/移植/兼容 | 架构支持功能和数据扩展，可迁移至目标环境并在不同配置下运行。 | 模块化检查及目标环境部署验证。 |

6. 技术与运行环境约束

| 类别 | 指定版本/技术 |
| --- | --- |
| 开发服务器 | Windows Server 2016 |
| 开发工具 | JDK 17；IDEA 2023.3.2 社区版；Maven 3.9；Node.js 22.13.0；VS Code 1.94.2 |
| 部署服务器 | openEuler 22.03 |
| 部署组件 | Nginx 1.20.1；MySQL 8.0.18；JDK 17 |
| 后端技术 | Spring Boot 2.5.3；Spring MVC；Spring Security；MyBatis |
| 前端技术 | Vue.js 2.6.11；Vuex；Vue Router；Element UI 2.4.5；Axios |
| 工程平台 | CodeArts：项目管理、代码托管、检查、构建、云测 |

兼容性风险：Spring Boot 2.5.3 与 JDK 17、Vue 2.6.11 与 Node.js 22 均可能存在版本兼容问题，实施前应通过最小工程验证或调整版本基线。

7. 项目实施与交付

原项目介绍建议按2周/3人实施：项目启动2天、环境搭建1天、开发6天、部署测试1天、验收1天，合计10天。任务目录标注的建议工时明显高于10天容量，因此本文件将其视为教学任务工时，不直接等同于项目日历工期。

| 阶段 | 主要产出 |
| --- | --- |
| 项目启动 | 分组与角色；需求分析报告；概要设计与数据库设计；详细设计 |
| 环境搭建 | CodeArts工程与规划；前后端初始化；代码仓库；IDEA/VS Code托管流程 |
| 后端开发 | 模型、数据访问、服务、控制器、鉴权、菜单及各业务接口；持续代码检查 |
| 前端开发 | 登录、动态路由、主页及八类业务管理页面 |
| 扩展与部署测试 | 数据面板、地图；编译构建、部署和云测（部分任务标为选做/沙箱版） |
| 验收 | 三次阶段评审；系统演示与答辩；项目总结报告 |

8. 完整任务清单（52项）

以下清单来自逐项打开的全部任务详情。建议工时按页面字段记录；“类别/交付”是为需求管理所作的归纳。

| 序号 | 任务名称 | 建议工时 | 类别 | 主要交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务1：项目需求描述 | 2小时 | 准备 | 需求学习记录 |
| 2 | 任务1：项目分组，确定项目角色 | 2小时 | 管理 | 项目分组与角色表 |
| 3 | 任务2：需求分析 | 6小时 | 文档 | 需求分析报告 |
| 4 | 任务3：概要设计与数据库设计 | 6小时 | 文档 | 概要设计与数据库设计报告 |
| 5 | 任务4：详细设计 | 6小时 | 文档 | 详细设计报告 |
| 6 | 任务1：CodeArts项目工程创建 | 2小时 | 工程 | 平台工程/仓库/检查记录 |
| 7 | 任务2：CodeArts项目规划 | 2小时 | 工程 | 平台工程/仓库/检查记录 |
| 8 | 任务3：后端项目创建以及项目结构初始化（本地版使用） | 2小时 | 工程 | 可运行的初始化工程 |
| 9 | 任务3：后端项目创建以及项目结构初始化（沙箱版使用） | 2小时 | 工程 | 可运行的初始化工程 |
| 10 | 任务4：前端项目创建以及项目结构初始化（本地版使用） | 2小时 | 工程 | 可运行的初始化工程 |
| 11 | 任务4：前端项目创建以及项目结构初始化（沙箱版使用） | 2小时 | 工程 | 可运行的初始化工程 |
| 12 | 任务5：CodeArts代码仓库创建 | 2小时 | 工程 | 平台工程/仓库/检查记录 |
| 13 | 任务6：IDEA与VSCode代码托管操作 | 2小时 | 工程 | 平台工程/仓库/检查记录 |
| 14 | 第一阶段评审 | 2小时 | 评审 | 阶段成果评审记录 |
| 15 | 任务1：用户模型创建及登录权限验证 | 6小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 16 | 任务2：CodeArts项目代码检查（此步骤可在开发中重复进行） | 1小时 | 工程 | 平台工程/仓库/检查记录 |
| 17 | 任务3：医师模型创建及医师查询接口实现 | 3小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 18 | 任务4：医师添加、修改、删除及重置密码接口实现 | 6小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 19 | 任务5：医药公司模型创建及医药公司查询接口实现 | 3小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 20 | 任务6：医药公司添加、修改、删除接口实现 | 6小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 21 | 任务7：医药公司政策模型创建及医药公司政策查询接口实现 | 3小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 22 | 任务8：医药公司政策添加、修改、删除接口实现 | 6小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 23 | 任务9：城市信息模型创建及城市查询接口实现 | 3小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 24 | 任务10：城市信息添加及删除接口实现 | 3小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 25 | 任务11：医保政策模型创建及医保政策查询接口实现 | 3小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 26 | 任务12.：医保政策添加、修改、删除接口实现 | 6小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 27 | 任务13：销售地点模型创建及销售地点查询接口实现 | 3小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 28 | 任务14：销售地点添加、修改、删除接口实现 | 6小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 29 | 任务15：药品信息模型创建及药品信息查询接口实现。 | 3小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 30 | 任务16：药品信息添加、修改、删除及药品图片上传接口实现 | 6小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 31 | 任务17：必备材料模型创建及必备材料查询接口实现 | 6小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 32 | 任务18：必备材料添加、修改、删除接口实现 | 6小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 33 | 任务19：用户菜单管理实体类创建及用户获取菜单列表接口实现 | 3小时 | 后端 | 模型/接口及验证结果 |
| 34 | 第二阶段评审 | 2小时 | 评审 | 阶段成果评审记录 |
| 35 | 任务20：登录页面设计和前端登录功能实现 | 6小时 | 前端 | 可操作页面与前端功能 |
| 36 | 任务21：动态路由渲染和主页面设计 | 6小时 | 前端 | 可操作页面与前端功能 |
| 37 | 任务22：医药公司管理模块页面设计及医药公司添加、修改、删除、查询功能前端实现 | 6小时 | 前端 | 可操作页面与前端功能 |
| 38 | 任务23：销售地点管理页面设计及销售地点添加、修改、删除、查询功能前端实现 | 6小时 | 前端 | 可操作页面与前端功能 |
| 39 | 任务24：城市信息管理页面设计及城市信息添加、删除、查询功能前端实现 | 6小时 | 前端 | 可操作页面与前端功能 |
| 40 | 任务25：药品信息管理页面设计及药品信息添加、修改、删除、查询功能前端实现 | 6小时 | 前端 | 可操作页面与前端功能 |
| 41 | 任务26：医保政策页面设计以及医保政策添加、修改、删除以及查询功能前端实现 | 6小时 | 前端 | 可操作页面与前端功能 |
| 42 | 任务27：医药公司政策管理页面设计及医药公司政策添加、修改、删除、查询功能前端实现 | 6小时 | 前端 | 可操作页面与前端功能 |
| 43 | 任务28：医生信息管理页面设计及医生信息添加、修改、删除、查询、重置密码功能实现 | 6小时 | 前端 | 可操作页面与前端功能 |
| 44 | 任务29：必备材料管理页面设计及必备材料添加、修改、删除、查询功能前端实现 | 6小时 | 前端 | 可操作页面与前端功能 |
| 45 | 主页面数据面板功展示功能实现 | 4小时 | 前端 | 可操作页面与前端功能 |
| 46 | 销售地点信息地图展示 | 2小时 | 扩展 | 扩展功能实现 |
| 47 | 项目编译构建（选做） | 2小时 | 部署(选做) | 构建产物与记录 |
| 48 | 项目部署（选做） | 2小时 | 部署(选做) | 部署环境与运行记录 |
| 49 | 项目云测（选做） | 2小时 | 测试(选做) | 测试用例、执行与缺陷记录 |
| 50 | 第三阶段评审 | 2小时 | 评审 | 阶段成果评审记录 |
| 51 | 演示及答辩 | 6小时 | 验收 | 演示材料与答辩 |
| 52 | 项目总结 | 2小时 | 验收 | 项目总结报告 |

9. 验收准则

管理员和医师分别登录后，菜单、页面操作与后端接口权限一致。

医师、医药公司、公司政策、城市、医保政策、销售地点、药品、必备材料的范围内操作全部可用。

列表、表单、数据库和接口的数据结果一致；错误输入得到可理解的反馈。

药品图片可安全上传和展示；非法类型、超限文件和异常文件名被拒绝。

扩展功能启用时，主页统计准确，图表与资讯完整；地图地点和经纬度一致。

主要用户操作1秒内响应，任何单次不超过3秒；同步在1秒内完成。

系统完成构建、目标环境部署和测试；缺陷关闭或形成已批准的遗留清单。

需求、设计、数据库、测试、部署、演示和总结等交付文档齐全。

10. 风险、歧义与待确认项

| 编号 | 待确认项 | 影响/建议 |
| --- | --- | --- |
| Q-01 | “用户登录接”疑似网页原文笔误，具体含义不明。 | 按“用户登录接口”理解并由需求方确认。 |
| Q-02 | 功能分类表未列出销售地点模块，但后端、前端和扩展任务均明确要求。 | 将销售地点管理纳入必做范围。 |
| Q-03 | 城市信息仅要求新增、删除、查询，不含修改。 | 确认是否确实不允许修改。 |
| Q-04 | “药店数量”与“销售地点数量”是否为同一指标。 | 统一数据口径和字段定义。 |
| Q-05 | 最新资讯列表的来源、维护方式和展示条数未定义。 | 明确数据源、排序、刷新频率和空态。 |
| Q-06 | 高德地图密钥、调用额度、网络访问及授权未定义。 | 在开发前提供账号配置并确定合规责任。 |
| Q-07 | 删除被引用的公司、城市等数据时采用禁止、级联还是软删除未定义。 | 优先禁止删除并提示引用关系，待确认。 |
| Q-08 | 登录令牌类型、有效期、退出、验证码、账号锁定等安全策略未定义。 | 形成统一认证会话规范。 |
| Q-09 | 任务目录工时与2周/3人实施计划不一致。 | 以范围优先，重新估算开发与测试工期。 |
| Q-10 | 标为“选做”的构建、部署、云测是否参与最终验收。 | 在启动会明确必做/选做评分边界。 |

附录A 需求追踪关系

| 需求域 | 对应任务 |
| --- | --- |
| 登录、权限、菜单 | 后端任务1、19；前端任务20、21 |
| 医师 | 后端任务3、4；前端任务28 |
| 医药公司 | 后端任务5、6；前端任务22 |
| 公司政策 | 后端任务7、8；前端任务27 |
| 城市 | 后端任务9、10；前端任务24 |
| 医保政策 | 后端任务11、12；前端任务26 |
| 销售地点 | 后端任务13、14；前端任务23；地图扩展 |
| 药品 | 后端任务15、16；前端任务25 |
| 必备材料 | 后端任务17、18；前端任务29 |
| 可视化 | 主页面数据面板；销售地点地图展示 |
| 工程质量 | CodeArts检查；三次评审；构建、部署、云测；演示答辩与总结 |