## 1. 文档基线
项目 | 内容
系统名称 | 慧医数字医疗应用系统
代码基线 | Git 提交 99839a5e7c42fbeb2275214dfd8d533f99714be7（前后端应用源码未变更）
文档基线 | 测试用例.md 共 93 条用例；本文记录这些用例的执行状态与证据
执行性质 | 证据驱动的执行记录；只记录可定位的证据，未执行项写“待执行”，不把设计完成或历史通过等同于当前发布通过
状态口径 | 状态取值：通过、失败、跳过、阻塞、待执行、不适用；与“测试质量看板.md”一致
安全原则 | 不在本文保存密码、数据库密钥、Redis 密钥、Authorization 或完整令牌；耗时与业务码可记录
入口地址 | Docker 同源入口 http://localhost:9092；后端 http://localhost:8082；接口统一前缀 /api

## 2. 执行环境
项目 | 内容
宿主系统 | Windows 11；Docker Engine 29.4.1；Docker Compose
前端镜像 | medicine-web:1.0.0；busybox httpd 静态服务；端口 9092 映射到容器 80
后端镜像 | medicine-backend:1.0.0；Spring Boot 2.5.3；端口 8082 映射到容器 8082
依赖中间件 | MySQL、Redis（按 compose.yaml 配置远程连接）
接口回归脚本 | api-tests/run_api_tests.py；凭据从进程环境读取，不落盘
证据目录 | process-docs/evidence/api/；最新摘要 latest-summary.md
容器健康检查 | 前端 GET /index.html；后端 GET /actuator/health 返回 {"status":"UP"}
浏览器与移动 | 桌面 Chrome、Android Chrome、iOS Safari；响应式用浏览器设备模拟与真机结合

## 3. 执行轮次与进度
轮次 | 范围 | 执行方式 | 状态 | 证据
第 1 轮 | 57 项接口黑盒回归 | api-tests/run_api_tests.py 针对 localhost:9092 | 已执行，通过 57、失败 0、跳过 0 | process-docs/evidence/api/latest-summary.md（api-20260713T065014Z-3696d0）
第 1 轮 | 容器部署冒烟 | docker compose config、健康检查、镜像内容核对 | 已执行，5 项通过、2 项待执行 | 本文第 6 节
第 2 轮 | 补充完整性、上传专项 | 接口脚本与人工核对 | 待执行 | —
第 2 轮 | 新旧界面切换、响应式与移动浏览器 | 人工与浏览器自动化 | 待执行 | —
第 3 轮 | 发布前全量回归 | 以当前镜像重跑 57 项接口回归并补齐专项 | 待执行 | —

## 4. 入口准则
编号 | 入口条件 | 当前状态
EN-01 | 应用源码基线已确定且已提交 | 满足（99839a5）
EN-02 | Docker 镜像由当前源码构建，不复用旧产物 | 满足（镜像含 ios26 主题，详见第 6 节）
EN-03 | 前后端容器均为 healthy | 满足（9092 返回 200；后端 UP）
EN-04 | MySQL、Redis 可连接且基础数据可查询 | 满足（首页聚合接口返回业务码 20000）
EN-05 | 测试用例已评审并可执行 | 部分满足（93 条已设计；界面与响应式项待人工执行）

## 5. 出口准则
编号 | 出口条件 | 当前状态
EX-01 | 57 项接口回归全部通过，失败和跳过均为 0 | 满足（历史证据 57/57）；发布前需以当前镜像重测
EX-02 | 补充完整性用例全部执行且无 P0/P1 缺陷 | 不满足（10 项待执行）
EX-03 | 上传专项用例全部执行 | 不满足（5 项待执行）
EX-04 | 新旧界面切换与响应式用例全部执行 | 不满足（14 项待执行）
EX-05 | 容器部署用例全部执行 | 部分满足（5 项通过、2 项待执行）
EX-06 | 无未关闭的 P0/P1 缺陷 | 满足（暂无确认缺陷）
EX-07 | 测试质量看板核心指标达到绿色阈值且证据为当前版本 | 不满足（界面与响应式证据待采集）

## 6. 用例执行汇总
类别 | 用例数 | 通过 | 失败 | 跳过 | 阻塞 | 待执行 | 状态结论
接口回归（接口-001 至 057） | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过（历史证据，待当前镜像重测）
补充完整性（补充-\*） | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 待执行
上传专项（上传-001 至 005） | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 待执行
界面切换（界面-001 至 010） | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 待执行
响应式与移动（响应-001 至 004） | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 待执行
容器部署（容器-001 至 007） | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 部分通过
合计 | 93 | 62 | 0 | 0 | 0 | 31 | 不满足发布出口准则

## 7. 接口回归执行明细（57 项）
证据来源：process-docs/evidence/api/latest-summary.md，报告编号 api-20260713T065014Z-3696d0，生成时间 2026-07-13T06:50:31Z，目标 http://localhost:9092，结果通过 57、失败 0、跳过 0。
接口层小结：57 项全部通过，最大单次耗时 639 ms，低于 3 秒硬上限，主要操作均低于 1 秒目标。证据生成于 2026-07-13，目标为 Docker 发布入口；因镜像在证据生成后有过重建（源码未变更），发布前应以当前镜像再跑一次 57 项回归作为最终取证。
用例编号 | 用例名 | 方法 | HTTP/API | 耗时 | 状态 | 说明
接口-001 | 健康检查 | GET | 200 / - | 186 ms | 通过 | -
接口-002 | 未登录访问仪表盘 | GET | 200 / 10006 | 13 ms | 通过 | -
接口-003 | 伪造 Token 访问权限 | GET | 200 / 10006 | 203 ms | 通过 | -
接口-004 | 登录缺少密码 | POST | 200 / 10000 | 116 ms | 通过 | -
接口-005 | 错误密码登录 | POST | 200 / 10002 | 269 ms | 通过 | -
接口-006 | 管理员 JSON 登录兼容 | POST | 200 / 20000 | 247 ms | 通过 | -
接口-007 | JSON 登录会话退出 | POST | 200 / 20000 | 140 ms | 通过 | -
接口-008 | 管理员表单登录 | POST | 200 / 20000 | 202 ms | 通过 | -
接口-009 | 管理员权限树 | GET | 200 / 20000 | 141 ms | 通过 | -
接口-010 | 仪表盘聚合数据 | GET | 200 / 20000 | 278 ms | 通过 | -
接口-011 | 城市全量列表 | GET | 200 / 20000 | 380 ms | 通过 | -
接口-012 | 城市分页列表 | GET | 200 / 20000 | 429 ms | 通过 | -
接口-013 | 新增城市 | POST | 200 / 20000 | 639 ms | 通过 | -
接口-014 | 查询新增城市 | GET | 200 / 20000 | 333 ms | 通过 | -
接口-015 | 重复城市错误 | POST | 200 / 10001 | 354 ms | 通过 | -
接口-016 | 新增医药公司 | POST | 200 / 20000 | 353 ms | 通过 | -
接口-017 | 查询新增医药公司 | GET | 200 / 20000 | 381 ms | 通过 | -
接口-018 | 修改医药公司 | PUT | 200 / 20000 | 328 ms | 通过 | -
接口-019 | 新增销售地点 | POST | 200 / 20000 | 343 ms | 通过 | -
接口-020 | 查询新增销售地点 | GET | 200 / 20000 | 409 ms | 通过 | -
接口-021 | 修改销售地点 | PUT | 200 / 20000 | 316 ms | 通过 | -
接口-022 | 销售地点全量列表 | GET | 200 / 20000 | 353 ms | 通过 | -
接口-023 | 医生级别与科室字典 | GET | 200 / 20000 | 388 ms | 通过 | -
接口-024 | 新增医生 | POST | 200 / 20000 | 603 ms | 通过 | -
接口-025 | 查询新增医生 | GET | 200 / 20000 | 381 ms | 通过 | -
接口-026 | 修改医生 | PUT | 200 / 20000 | 514 ms | 通过 | -
接口-027 | 重复医生手机号错误 | POST | 200 / 10001 | 243 ms | 通过 | -
接口-028 | 医生账号登录 | POST | 200 / 20000 | 169 ms | 通过 | -
接口-029 | 医生越权新增材料 | POST | 200 / 10003 | 66 ms | 通过 | -
接口-030 | 医生只读访问仪表盘 | GET | 200 / 20000 | 254 ms | 通过 | -
接口-031 | 管理员重置医生密码 | PUT | 200 / 20000 | 502 ms | 通过 | -
接口-032 | 旧密码在重置后失效 | POST | 200 / 10002 | 142 ms | 通过 | -
接口-033 | 默认重置密码登录 | POST | 200 / 20000 | 188 ms | 通过 | -
接口-034 | 上传 PNG 图片 | POST | 200 / 20000 | 118 ms | 通过 | 上传链路主流程已验证
接口-035 | 拒绝非图片上传 | POST | 200 / 10000 | 78 ms | 通过 | 伪造内容被拒已验证
接口-036 | 新增必备材料 | POST | 200 / 20000 | 366 ms | 通过 | -
接口-037 | 查询新增必备材料 | GET | 200 / 20000 | 405 ms | 通过 | -
接口-038 | 修改必备材料 | PUT | 200 / 20000 | 306 ms | 通过 | -
接口-039 | 新增医药公司政策 | POST | 200 / 20000 | 346 ms | 通过 | -
接口-040 | 查询新增医药公司政策 | GET | 200 / 20000 | 406 ms | 通过 | -
接口-041 | 修改医药公司政策 | PUT | 200 / 20000 | 312 ms | 通过 | -
接口-042 | 新增医保政策 | POST | 200 / 20000 | 350 ms | 通过 | -
接口-043 | 查询新增医保政策 | GET | 200 / 20000 | 397 ms | 通过 | -
接口-044 | 修改医保政策 | PUT | 200 / 20000 | 318 ms | 通过 | -
接口-045 | 新增药品 | POST | 200 / 20000 | 550 ms | 通过 | -
接口-046 | 查询新增药品 | GET | 200 / 20000 | 450 ms | 通过 | -
接口-047 | 修改药品 | PUT | 200 / 20000 | 480 ms | 通过 | -
接口-048 | 删除药品 | DELETE | 200 / 20000 | 404 ms | 通过 | -
接口-049 | 删除医药公司政策 | DELETE | 200 / 20000 | 311 ms | 通过 | -
接口-050 | 删除医保政策 | DELETE | 200 / 20000 | 294 ms | 通过 | -
接口-051 | 删除必备材料 | DELETE | 200 / 20000 | 295 ms | 通过 | -
接口-052 | 删除医生 | DELETE | 200 / 20000 | 432 ms | 通过 | -
接口-053 | 删除销售地点 | DELETE | 200 / 20000 | 386 ms | 通过 | -
接口-054 | 删除医药公司 | DELETE | 200 / 20000 | 308 ms | 通过 | -
接口-055 | 删除城市 | DELETE | 200 / 20000 | 304 ms | 通过 | -
接口-056 | 管理员退出登录 | POST | 200 / 20000 | 126 ms | 通过 | -
接口-057 | 退出后 Token 失效 | GET | 200 / 10006 | 59 ms | 通过 | -

## 8. 容器部署执行明细
用例编号 | 用例名 | 执行结果 | 证据 | 说明
容器-001 | 配置校验 | 通过 | docker compose config --quiet 成功，配置可解析，敏感值经 Secrets 注入 | -
容器-002 | 当前源码镜像构建 | 通过 | 镜像 medicine-web:1.0.0 构建产物含 ios26 主题 | 发布前需用 docker compose up -d --build 重建复核
容器-003 | 容器健康 | 通过 | docker compose ps 前后端 healthy；9092 返回 200；后端 {"status":"UP"} | -
容器-004 | 新界面入镜 | 通过 | 容器内 /www/js/*.js 含 11 处 ios26 标识，全局切换按钮资源存在 | -
容器-005 | 容器接口回归 | 通过 | latest-summary.md 针对 localhost:9092 通过 57、失败 0 | 待以当前镜像重测
容器-006 | 上传卷持久化 | 待执行 | — | 需上传图片后重建容器并复核命名卷
容器-007 | 浏览器缓存更新 | 待执行 | — | 需人工强制刷新与清理站点缓存

## 9. 专项用例执行明细（待执行）
注：上传链路主流程与伪造内容拒绝已由接口-034、接口-035 验证通过；上传-001 至 005 在此基础上补充超限、伪造扩展名、合法 JPEG、随机文件名和未登录上传等边界。
用例编号区间 | 类别 | 数量 | 执行方式 | 状态
补充-城市-001、补充-公司-001 至 002、补充-销售-001 至 002、补充-材料-001、补充-公司政策-001、补充-医保政策-001、补充-药品-001 至 002 | 引用保护与无效关联 | 10 | 接口脚本补充用例并人工核对数据库 | 待执行
上传-001 至 005 | 上传边界与安全 | 5 | 接口脚本与人工构造超限、伪造、合法 JPEG 文件 | 待执行
界面-001 至 010 | 新旧界面切换与可用性 | 10 | 人工与浏览器自动化，覆盖登录、首页、八类页面 | 待执行
响应-001 至 004 | 响应式与移动浏览器 | 4 | 浏览器设备模拟结合 Android Chrome、iOS Safari | 待执行

## 10. 缺陷记录
缺陷编号 | 关联用例 | 等级 | 描述 | 状态 | 备注
— | — | — | 暂无确认缺陷 | — | 待执行项完成后更新

## 11. 阻塞与风险
编号 | 类型 | 描述 | 影响 | 处理
R-01 | 证据时效 | 57 项接口证据生成于镜像重建前，源码未变更但需最终取证 | 发布出口准则 EX-01 需复核 | 发布前以当前镜像重跑 57 项回归
R-02 | 覆盖缺口 | 界面切换、响应式与移动浏览器共 14 项未执行 | 出口准则 EX-04 不满足 | 安排人工与浏览器自动化执行
R-03 | 覆盖缺口 | 补充完整性 10 项与上传专项 5 项未执行 | 出口准则 EX-02、EX-03 不满足 | 补充接口脚本并执行
R-04 | 部署验证 | 容器-006 上传卷持久化、容器-007 浏览器缓存未执行 | 出口准则 EX-05 部分不满足 | 重建容器后补测
R-05 | 安全遗留 | deploy/docker/secrets/ 下密钥文件已被版本库跟踪 | 密钥泄露风险，与测试无直接关系但影响发布安全 | 建议轮换密钥并从历史中清除

## 12. 执行结论
项目 | 内容
当前结论 | 不满足发布出口准则；接口层与部署冒烟层已有当前可核对证据，界面、响应式、补充完整性与上传专项层待执行
已通过比例 | 93 条中 62 条通过（均为接口回归与容器冒烟），31 条待执行，0 条失败
阻断缺陷 | 无
下一步 | 补齐补充完整性、上传专项、界面切换与响应式执行；以当前镜像重跑 57 项接口回归；补测容器-006、容器-007；更新测试质量看板与测试质量评估
发布判定 | 待上述项完成且无 P0/P1 缺陷后，由测试质量评估给出最终发布建议