## 1. 文档基线
项目 | 内容
系统名称 | 慧医数字医疗应用系统
文档版本 | 1.0
测试基线 | Git 提交 99839a5e7c42fbeb2275214dfd8d533f99714be7
基线内容 | Vue 2 前端、Spring Boot 2.5.3 后端、MySQL、Redis、Docker Compose、新旧界面全局切换、示例药品图片及导入脚本
依据文件 | process-docs/01-requirements-baseline.md、02-architecture-and-design.md、04-api-reference-and-testing.md、05-build-and-deployment.md、06-acceptance-summary.md
文档性质 | 本文是待执行的测试计划，不代表本轮测试已经执行或通过；历史报告仅作为用例设计参考，发布前必须针对本基线重新取证
测试入口 | Docker 同源入口 http://localhost:9092；后端健康检查 /actuator/health；接口统一前缀 /api

## 2. 测试目标与质量原则
编号 | 测试目标 | 可检查的完成条件 | 优先级
MB-01 | 证明管理员和医生可完成各自被授权的核心业务 | 需求追溯矩阵中的一级场景全部执行，管理员写操作和医生只读操作均有证据 | 最高
MB-02 | 证明认证、会话与服务端权限不可由客户端状态绕过 | 无令牌、伪造令牌、过期令牌、退出后令牌、篡改本地角色和医生越权写入均被拒绝且数据不变 | 最高
MB-03 | 证明八类业务数据及关联关系保持一致 | 页面、接口、数据库三方可核对；新增、修改、删除及引用冲突符合事务和约束设计 | 最高
MB-04 | 证明新旧界面可以在全局稳定切换 | 登录页、首页和各管理页均可双向切换；刷新及重新登录后状态符合本地存储约定；切换不改变业务数据 | 高
MB-05 | 证明新界面在常见桌面和移动视口中清晰、克制、可操作 | 无关键遮挡、横向溢出和不可读文本；键盘焦点、按钮语义、减少动画偏好有效 | 高
MB-06 | 证明上传链路满足格式、大小、内容和持久化要求 | 仅真实 JPG/PNG、大小不超过 2 MB、尺寸不超过 8000×8000；随机文件名；重建容器后命名卷中的图片仍可访问 | 最高
MB-07 | 证明构建产物和 Docker 页面来自同一提交 | 每次代码变更后重新构建镜像并部署；页面版本、静态资源及接口行为与目标提交一致，不复用陈旧前端产物 | 最高
MB-08 | 证明主要操作满足响应目标 | 主要操作目标 1 秒内，单次硬上限 3 秒；统计口径、样本量和环境随报告记录 | 高

## 3. 测试范围
范围类别 | 模块或能力 | 主要测试内容 | 优先级
范围内 | 登录、退出与令牌会话 | 正确/错误/缺参登录，BCrypt 密码校验，Redis 会话及有效期，裸令牌和 Bearer 令牌，退出失效 | 最高
范围内 | 动态菜单、路由与权限 | 管理员/医生菜单差异，未登录跳转，前端入口隐藏，服务端方法级鉴权，客户端角色篡改 | 最高
范围内 | 新旧界面切换 | 默认新界面、经典界面回切、medical-ui-mode 持久化、全页面覆盖、无本地存储时降级、可访问性和响应式布局 | 高
范围内 | 首页数据面板 | 八类数量、医生职称分布、诊治类型分布、资讯、空数据和接口失败展示 | 高
范围内 | 医生管理 | 查询、新增、修改、删除、重复手机号、账号和医生同事务、密码重置、旧会话失效、审计关联 | 最高
范围内 | 医药公司与公司政策 | 分页/全量查询、增删改、公司关联、无效公司、被引用公司删除冲突、嵌套返回 | 高
范围内 | 城市与医保政策 | 城市查询/新增/删除、区域编号有效性、重复城市、城市关联、被引用城市删除冲突、嵌套返回 | 高
范围内 | 销售地点 | 查询和增删改、地址、经纬度范围与六位精度、无坐标展示、药品销售关系引用 | 高
范围内 | 药品管理 | 分页、搜索、增删改、多个销售地点关系、关系事务、图片地址、示例图片导入 | 最高
范围内 | 必备材料 | 分页、搜索、增删改、管理员写入、医生只读 | 高
范围内 | 图片上传与访问 | 空文件、伪造图片、类型、大小、像素尺寸、随机文件名、公开读取、上传卷持久化 | 最高
范围内 | 接口契约 | 统一 {code,message,data}、成功码 20000、重复手机号 10001、令牌失效 10006、分页键兼容 | 最高
范围内 | 构建与部署 | 前端生产构建、后端 Java 17 测试与打包、Docker Compose 构建、健康状态、同源访问、重建和回滚烟测 | 最高
范围内 | 非功能质量 | 响应时间、基础安全、浏览器兼容、移动视口、易用性、日志与凭据脱敏、数据清理 | 高
范围外 | 医疗业务扩展 | 患者端、挂号、诊疗、电子病历、处方、支付及第三方医院核心系统集成 | 不执行
范围外 | 地图供应商能力 | 未提供地图服务密钥时，不验证地图底图、定位和供应商配额；仅验证地址、经纬度保存与坐标展示 | 不执行
范围外 | 原生移动客户端 | 当前交付物为响应式 Web 系统，不虚构 Android 或 iOS 安装包测试；仅进行移动浏览器与触控视口测试 | 不执行

## 4. 测试策略与分层
层级 | 目标 | 主要对象 | 方法与可复用资产 | 计划产出
静态检查 | 在运行前发现需求、接口和配置不一致 | 需求追溯、接口路径、角色注解、环境变量、Dockerfile、Compose、中文文件编码 | 人工评审、差异检查、敏感信息检查；以当前提交为唯一基线 | 评审记录、问题清单
单元测试 | 快速验证纯逻辑和关键服务规则 | 统一响应、令牌解析、登录、权限树、仪表盘组装、医生事务 | Maven 测试；复用 medical-backend/src/test/java，按变更补充测试 | Maven 测试报告
服务与数据集成测试 | 验证服务层、MyBatis、MySQL、Redis 和文件系统协作 | 事务回滚、外键/引用、会话有效期、上传存储 | 独立测试数据、事务前后查询、故障注入 | 集成测试记录、数据核对表
接口与契约测试 | 验证 43 条映射和角色边界 | 认证、仪表盘、八类业务、上传、健康检查 | api-tests/run_api_tests.py、Postman 集合；每轮使用唯一运行标识，串行清理 | JSON、JUnit XML、Markdown 报告
页面功能测试 | 验证真实用户流程和前后端联动 | 登录、菜单、列表、搜索、分页、表单、弹窗、图片和提示 | 浏览器人工或自动化；按管理员和医生各执行一轮 | 页面检查表、截图或录屏
界面与兼容测试 | 验证新旧界面一致性和可用性 | 全局切换按钮、两套主题、键盘、缩放、移动视口、减少动画 | 视觉对比、可访问性检查、常见浏览器矩阵 | 兼容矩阵、问题截图
部署烟测 | 阻止代码已更新而 Docker 仍展示旧页面 | 前端镜像、后端镜像、静态资源、健康检查、上传卷 | 每次变更后执行 docker compose up -d --build，确认容器健康并做登录、切换、查询烟测 | 部署记录、镜像与提交对应表
回归测试 | 验证修复未破坏既有功能 | 最高/高优先级用例、缺陷关联模块、公共组件 | 先定向复测，再执行完整接口与核心页面回归 | 回归报告、缺陷关闭证据
非功能测试 | 评估性能、安全、恢复和可维护性 | 响应时间、越权、上传、异常恢复、日志、凭据 | 受控负载、权限负向用例、容器重启、日志抽查 | 性能摘要、安全检查表、恢复记录

## 5. 人员角色与职责
角色 | 主要职责 | 必须参与的评审或签字 | 交接要求
项目负责人 | 确认范围、资源、版本和发布决定；协调阻塞 | 测试计划、准入/准出、最终质量评估 | 提供目标提交、发布时间窗和责任人名单
测试负责人 | 制定策略、分派任务、维护追溯和质量门禁 | 测试设计、用例评审、暂停/恢复、测试总结 | 维护唯一用例版本和缺陷口径
测试执行人员 | 准备数据、执行用例、记录实际结果、提交缺陷、复测 | 用例走查、每日结果核对 | 每条结果关联环境、提交、证据和缺陷编号
前端开发人员 | 修复 Vue、样式、路由、状态和接口调用问题 | 新旧界面、兼容性和前端构建结果 | 说明影响页面、静态资源和缓存变更
后端开发人员 | 修复接口、权限、事务、Redis 和上传问题 | 接口契约、服务测试和后端构建结果 | 说明数据库影响、异常码和回滚方法
数据库负责人 | 提供隔离数据、备份、迁移与清理支持 | 数据一致性、迁移和回滚检查 | 禁止在有业务数据的库重跑原始建库脚本
部署负责人 | 重建镜像、同步 Docker、健康检查、日志和回滚 | 部署烟测、发布准出 | 确保镜像由目标提交构建，凭据仅走 Secrets
需求/验收人员 | 核对业务语义、范围外事项和用户可用性 | 需求追溯、验收用例、发布结论 | 对未决需求给出书面确认，不以口头结果替代

## 6. 测试环境
环境 | 用途 | 软件与配置基线 | 数据与访问要求 | 环境通过条件
代码评审环境 | 静态检查和追溯 | Windows、PowerShell、Git；检出目标提交 | 只读检查仓库，不读取或提交私有凭据 | HEAD 与计划基线一致，工作区差异已登记
后端构建环境 | 单元测试和打包 | JDK 17、Maven、Spring Boot 2.5.3、Spring Framework 5.3.10 | 测试凭据通过进程环境变量提供 | Maven 测试与打包命令能产生可追溯报告
前端构建环境 | 生产静态资源构建 | Node.js 与锁文件匹配的 npm、Vue 2.6.11、Vue CLI 5 | 使用与 Docker 相同的接口基址构建参数 | npm run build 成功，产物来自目标提交
Docker 集成环境 | 发布前主验证 | 根目录 compose.yaml；前端对外 127.0.0.1:9092；后端容器端口 8082；Java 17 运行时 | MySQL、Redis 密码通过只读 Secrets；上传使用命名卷 | 前后端容器均健康，同源健康检查和登录烟测可执行
桌面浏览器环境 | 页面功能和视觉兼容 | Chrome、Edge、Firefox 当前稳定版及前一主版本；常用宽度 1280、1440、1920 | 清除缓存和保留缓存各执行一次 | 无阻塞脚本错误、关键流程可操作、两套主题可切换
移动 Web 环境 | 响应式和触控测试 | iOS Safari、Android Chrome 的代表性真机或等效浏览器环境；宽度 320、375、390、412 | 不要求原生安装包；网络条件需记录 | 页面无关键遮挡，切换按钮不覆盖主要操作，触控目标可用
故障与恢复环境 | 数据源、缓存、上传和容器故障验证 | 可独立停止后端、Redis 或限制上传目录的隔离环境 | 不得在生产或共享业务数据上注入故障 | 可回滚、可清理、不会影响非测试用户

## 7. 进度安排
阶段 | 时间基准 | 主要活动 | 输入 | 阶段完成标志
基线与计划评审 | 第 1 个工作日 | 锁定提交、范围、角色、环境、准入准出和风险 | 需求、架构、接口、部署、验收文档 | 计划评审意见关闭，基线不可无记录变更
测试设计与用例评审 | 第 2 个工作日 | 完成分层设计、权限矩阵、边界/异常/数据设计和用例 | 已评审计划、代码和接口资产 | 需求均映射到测试设计和至少一个用例
构建与基础验证 | 第 3 个工作日 | 前后端构建、单元测试、Docker 重建、健康与登录烟测 | 可用 Secrets、目标提交 | 满足执行准入，无阻塞环境缺陷
接口与数据测试 | 第 4 个工作日 | 管理员/医生接口、八类业务、上传、事务和清理 | 隔离测试数据、接口脚本 | 最高优先级接口全部执行，残留已核对
页面、主题与移动测试 | 第 5 个工作日 | 核心业务流程、新旧主题、兼容性、可访问性和移动视口 | 健康 Docker 环境、角色账号 | 页面矩阵执行完成，证据关联到用例
非功能、缺陷复测与回归 | 第 6 个工作日 | 性能、安全负向、恢复、修复复测和完整回归 | 修复版本、影响分析 | 无未关闭阻断发布问题，回归达到准出标准
质量评估与发布建议 | 第 7 个工作日 | 汇总指标、已知风险、遗留缺陷和回滚准备 | 全部执行记录和证据 | 形成可签字的质量评估与发布/暂缓建议

## 8. 准入与准出标准
门禁 | 准入条件 | 准出条件 | 不满足时处理
设计准入 | 需求、架构、接口、部署基线可读；目标提交已推送；范围和角色明确 | 追溯矩阵无遗漏；权限、边界、异常和数据设计完成评审 | 暂停新增执行，补齐基线或记录需求决议
构建准入 | JDK 17、Node/npm、Docker 和 Secrets 可用；工作区差异已登记 | 前端生产构建、后端测试与打包成功；产物可追溯到目标提交 | 记为阻塞缺陷，不进入接口和页面全量测试
接口准入 | MySQL、Redis、后端和健康检查可用；管理员/医生测试账号已隔离 | 最高优先级接口用例 100% 执行且通过；无未关闭严重/致命缺陷；临时业务数据清理完成 | 修复后先定向复测，再重新执行受影响回归
页面准入 | Docker 已以目标提交重新构建；接口烟测通过 | 核心用户旅程、新旧主题和角色页面全部执行；无阻塞操作、关键遮挡或数据错误 | 返回对应开发人员修复，重建 Docker 后复测
发布准出 | 用例和证据齐全；缺陷均已分级；回滚方案可用 | 计划用例执行率 100%，总体通过率不低于 95%；最高/高优先级需求全部通过；致命/严重未关闭缺陷为 0；主要操作无超过 3 秒硬上限；部署和回滚烟测通过 | 测试负责人建议暂缓发布；例外必须由项目负责人和验收人员书面接受

## 9. 缺陷分级与闭环
等级 | 判定示例 | 发布规则 | 复测要求
致命 | 无法登录、数据批量破坏、权限完全失守、凭据泄漏、服务整体不可用、无法回滚 | 必须暂停相关测试和发布，未关闭数量必须为 0 | 修复后执行根因场景、全量最高优先级回归和数据核对
严重 | 管理员核心增删改失败、医生可写入、事务不一致、上传绕过安全限制、Docker 持续展示旧版本 | 阻断发布，未关闭数量必须为 0 | 定向复测、关联模块回归、部署重建验证
一般 | 非核心校验错误、局部显示/兼容问题、有明确绕行方式 | 原则上发布前关闭；遗留须书面评估 | 修复场景及同类边界用例复测
轻微 | 文案、间距、非关键视觉差异，不影响操作和数据 | 可经评审后遗留到下一迭代 | 核对修改页面及两套主题，避免经典界面回归
闭环状态 | 新建 → 已确认 → 修复中 → 待复测 → 已关闭；无法修复或延期必须记录原因、影响和批准人 | 任何关闭均需要可重复步骤、实际结果和证据 | 代码修复后必须重建 Docker，不接受仅开发服务器验证

## 10. 暂停与恢复规则
触发类型 | 暂停条件 | 暂停范围 | 恢复条件
构建阻塞 | 前端或后端无法从目标提交构建，或 Docker 镜像不是最新提交 | 暂停全部依赖该产物的动态测试 | 构建修复、镜像重建、提交对应关系核对、基础烟测通过
环境阻塞 | MySQL、Redis、后端健康检查持续不可用，或测试账号失效 | 暂停接口、页面和数据测试 | 环境恢复，健康、登录、权限和只读查询烟测通过
数据风险 | 发现测试写入生产数据、临时数据无法定位、异常级联删除或共享数据被污染 | 立即暂停所有写测试 | 完成备份核对和影响评估，隔离数据恢复，清理方案获批准
安全风险 | 医生越权写入、无令牌访问受保护接口、上传任意文件或报告暴露密码/完整令牌 | 暂停发布相关测试并升级为致命缺陷 | 漏洞修复，负向用例及全权限矩阵通过，证据完成脱敏
共因失败 | 大量用例因同一基础故障失败，继续执行只会产生无效结果 | 暂停受影响测试集 | 根因修复后先跑最小烟测，再从首个受影响用例恢复
恢复记录 | 任何暂停均记录时间、基线、已执行范围、未清理数据和负责人 | 不适用 | 恢复时生成新测试轮次，不覆盖暂停前原始结果

## 11. 测试数据与清理计划
数据类别 | 准备方式 | 隔离与安全要求 | 清理方式
管理员账号 | 使用专用测试管理员，密码由本机私有环境提供 | 不写入仓库、报告、截图或命令历史；仅授予测试所需权限 | 不删除基线账号；测试后退出并确认令牌失效
医生账号 | 通过管理员流程创建带唯一运行标识的临时医生 | 覆盖初始密码、重置密码、旧密码和旧令牌失效 | 先删除其依赖数据，再删除医生和账号，核对审计策略
业务主数据 | 名称加入唯一运行标识，使用合法公司、城市、销售地点关联 | 不修改原始演示记录；并发测试不得复用同一标识 | 按药品/政策 → 医生/销售地点 → 公司/城市的依赖逆序清理
边界与非法数据 | 空值、超长、特殊字符、无效编号、重复手机号、越界坐标、伪造令牌 | 仅通过公开接口输入，不直接破坏共享数据库约束 | 失败请求后核对数据库无新增；成功的边界记录纳入正常清理
图片数据 | 准备小于、等于和大于 2 MB 的真实/伪造 JPG、PNG；准备 8000 和 8001 像素边界样本 | 不含个人或医疗敏感信息；记录文件哈希；文件名不携带路径 | 业务记录经接口删除；无文件删除接口时仅在隔离上传卷按批准清单清理
中文编码数据 | 使用中文名称、地址、政策内容及中英文混合文本 | 请求、响应、数据库和 Markdown 报告统一采用 UTF-8 | 清理后抽查无乱码残留；报告以 UTF-8 保存

## 12. 质量指标与发布阈值
指标 | 计算口径 | 计划阈值 | 数据来源
需求覆盖率 | 已有测试设计和用例的需求数 ÷ 范围内需求总数 | 100% | 需求追溯矩阵
用例执行率 | 已执行用例数 ÷ 计划用例数 | 发布前 100% | 测试执行记录
总体通过率 | 通过用例数 ÷ 已执行用例数 | 不低于 95%，且最高/高优先级必须全部通过 | 测试执行记录
缺陷关闭率 | 已关闭缺陷数 ÷ 已确认缺陷数 | 致命和严重 100%；其他按发布评审结论 | 缺陷清单
权限负向通过率 | 被正确拒绝且数据不变的越权用例数 ÷ 权限负向用例数 | 100% | 接口报告、数据库核对
性能达标率 | 响应不超过 1 秒的主要操作数 ÷ 主要操作样本数 | 目标 100%；任何单次不得超过 3 秒 | 带时间戳的接口/页面性能记录
部署一致率 | 已完成目标提交镜像重建和烟测的变更轮次 ÷ 总变更轮次 | 100% | Docker 构建与部署记录
数据清理率 | 已确认清理的临时业务记录数 ÷ 已创建临时业务记录数 | 100%；隔离上传卷例外单列 | 运行标识查询和清理记录

## 13. 风险与应对
风险 | 可能影响 | 概率/影响 | 预防与应对
Docker 缓存或旧静态产物未更新 | 代码已改但 9092 仍显示旧页面，测试结论针对错误版本 | 高/高 | 每次变更后使用 docker compose up -d --build；清缓存复核关键静态资源；在执行记录中同时写提交和镜像构建时间
新主题全局 CSS 级联覆盖经典界面 | 表格、弹窗、按钮或登录页出现不可读、遮挡和功能回归 | 中/高 | 每个核心页面在两套主题各执行；保留经典界面基线截图；按公共组件优先修复
共享远程 MySQL/Redis 被并发测试污染 | 用例相互干扰、误删数据、结果不可重复 | 中/高 | 使用唯一运行标识、禁止同环境并发整套回归、逆序清理、执行前备份和基线计数
上传接口没有文件删除能力 | 测试图片在命名卷累积 | 高/中 | 仅使用隔离卷；记录文件名和哈希；由部署负责人按批准清单清理，不直接操作业务环境
角色只在前端隐藏但服务端未拒绝 | 医生可通过直接请求修改数据 | 低/极高 | 权限判定以服务端响应和数据不变为准；所有写接口逐一做医生越权测试
浏览器本地存储被禁用或损坏 | 主题状态不能持久化或页面报错 | 中/中 | 设计存储异常降级用例；当前会话仍应可切换，非法值应回到默认新界面
外部地图密钥和目标 Linux 凭据缺失 | 地图底图及目标主机部署无法验证 | 高/中 | 明确列为范围外/环境限制，不用模拟结果替代；验证已有坐标和交付配置
报告包含密码、令牌或业务数据 | 安全泄露，报告不可分发 | 低/极高 | 报告不记录请求头、密码和完整令牌；截图脱敏；发布前二次检查
中文路径或编码处理不一致 | 文件名、内容、日志或报告乱码 | 中/高 | 仓库文档统一 UTF-8；PowerShell 读取显式使用 UTF-8；提交前检查中文文件名和替换字符

## 14. 交付物
交付物 | 文件或位置 | 责任角色 | 完成判定
测试计划 | 测试/测试计划.md | 测试负责人 | 范围、角色、环境、进度、门禁、风险、暂停恢复和交付物齐全并评审
测试设计 | 测试/测试设计.md | 测试负责人 | 分层、模块、接口、权限、边界、异常、数据和追溯设计齐全
测试用例 | 测试/测试用例.md | 测试执行人员 | 每条用例含前置、步骤、数据、预期、优先级和追溯编号
测试执行记录 | 测试/测试执行.md | 测试执行人员 | 只记录实际执行结果，关联提交、环境、时间、证据和缺陷
质量看板 | 测试/测试质量看板.md | 测试负责人 | 指标可从执行和缺陷数据复算，未执行项不填为通过
质量评估 | 测试/测试质量评估.md | 项目负责人、测试负责人 | 给出范围、证据、遗留风险和发布/暂缓建议
在线拨测 | 测试/在线拨测.md | 部署负责人 | 健康、登录、核心只读接口、告警和故障升级规则明确
移动应用测试 | 测试/移动应用测试.md | 测试执行人员 | 明确当前为移动 Web 范围，记录真机/视口、触控、旋转和兼容结果
自动化证据 | process-docs/evidence/api/ 及本轮证据目录 | 测试执行人员 | 报告带时间戳、目标提交和环境，且不含敏感信息
Docker 同步记录 | 部署记录与本轮证据目录 | 部署负责人 | 每个代码变更轮次均可对应镜像重建、健康检查和烟测结果

## 15. 变更与批准规则
事项 | 规则
基线变更 | 测试开始后任何代码、配置、数据库迁移或依赖变化都要形成新测试轮次，登记新提交及影响范围，不覆盖旧结果
用例变更 | 增删最高/高优先级用例必须经测试负责人和需求/验收人员确认，并同步追溯矩阵
例外发布 | 未达到准出标准时不得默认为通过；如确需发布，必须记录遗留缺陷、用户影响、临时措施、回滚触发条件和批准人
结果真实性 | “未执行”“阻塞”“跳过”必须按原状态记录，不得填写为通过；既有历史报告不得代替本轮实际执行
Docker 同步 | 每次代码修改完成后，先提交到目标分支，再重建并更新 Docker 环境；测试结果必须来自更新后的容器