## 测试质量看板
文档项 | 内容
项目 | 慧医数字医疗应用系统
系统形态 | Vue 2 响应式 Web 前端 + Spring Boot 2.5.3 后端 + MySQL + Redis
看板用途 | 统一发布前质量口径；区分“历史证据”“当前提交实测”“待采集”，禁止用旧报告代替当前版本结果
证据截点 | 2026-07-13；当前仓库可追溯的最新接口报告为 process-docs/evidence/api/latest-summary.md
文件编码 | UTF-8；文件名、标题、表头和结论统一使用中文

## 状态与统计口径
状态 | 含义 | 使用规则
绿色 | 已有可定位证据，且数值达到绿色阈值 | 必须填写证据文件或报告编号
黄色 | 已有证据但只覆盖部分范围、证据不是当前提交，或数值落入预警区 | 发布前应补测或由负责人书面接受风险
红色 | 数值触发阻断阈值，或关键门禁失败 | 阻止发布，修复后全量回归
待采集 | 没有可核对的执行记录，或当前值无法从仓库材料得出 | 不填猜测值，不按“通过”统计
不适用 | 产品形态确实不包含该能力 | 必须写明原因，不得用于抬高通过率

## 核心质量指标
编号 | 指标 | 公式或统计口径 | 绿色阈值 | 黄色阈值 | 红色阈值 | 数据源 | 当前可确认值 | 状态
K01 | 接口回归通过率 | 通过数 ÷（通过数 + 失败数 + 跳过数）× 100% | 100% | ≥ 98% 且无关键失败 | < 98% 或存在关键失败 | process-docs/evidence/api/latest-summary.md | 57 ÷ 57 = 100%；报告目标为 http://localhost:9092 | 绿色（历史证据）
K02 | 接口回归失败数 | 自动回归结果中状态为失败的用例数 | 0 | 1 个非关键失败 | ≥ 1 个关键失败或 ≥ 2 个失败 | 同 K01 | 0 | 绿色（历史证据）
K03 | 接口回归跳过率 | 跳过数 ÷ 用例总数 × 100% | 0% | > 0% 且有批准原因 | 未说明原因的跳过，或关键链路被跳过 | 同 K01 | 0 ÷ 57 = 0% | 绿色（历史证据）
K04 | 后端自动测试通过率 | Maven 通过数 ÷ Maven 测试总数 × 100% | 100% | ≥ 95% 且失败均为非关键 | < 95% 或认证、权限测试失败 | process-docs/06-acceptance-summary.md | 8 ÷ 8 = 100% | 绿色（历史证据）
K05 | 唯一接口路由覆盖率 | Postman 已覆盖唯一方法/路径数 ÷ 后端发布的唯一方法/路径数 × 100% | 100% | ≥ 95% | < 95% | process-docs/04-api-reference-and-testing.md | 42 ÷ 42 = 100%；Postman 共 59 个请求 | 绿色（资产覆盖）
K06 | 接口平均响应时间 | 该轮全部接口耗时之和 ÷ 已执行用例数 | ≤ 1,000 ms | > 1,000 ms 且 ≤ 3,000 ms | > 3,000 ms | process-docs/04-api-reference-and-testing.md | 309.9 ms | 绿色（单轮回归）
K07 | 接口 P95 响应时间 | 将请求耗时升序排列后的第 95 百分位 | ≤ 1,000 ms | > 1,000 ms 且 ≤ 3,000 ms | > 3,000 ms | 同 K06 | 550 ms | 绿色（单轮回归）
K08 | 接口最大响应时间 | 该轮最慢请求耗时 | ≤ 1,000 ms | > 1,000 ms 且 ≤ 3,000 ms | > 3,000 ms | 同 K06 | 639 ms | 绿色（单轮回归）
K09 | 已知缺陷闭环率 | 已关闭缺陷数 ÷ 已登记缺陷总数 × 100% | 100%，且 P0/P1 未关闭数为 0 | ≥ 95%，仅余低风险缺陷 | 存在未关闭 P0/P1 | process-docs/04-api-reference-and-testing.md | 文档中登记的 1 个数据库约束缺陷已关闭；仓库没有独立完整缺陷台账，不能据此推断全部缺陷均关闭 | 黄色
K10 | 临时测试数据残留 | 回归结束后按 runId 查询出的临时业务记录数 | 0 | 有可自动清理且不影响业务的残留 | 残留影响业务或含敏感数据 | process-docs/06-acceptance-summary.md | 最终验收记录为 0 条；当前提交尚未重新采集 | 绿色（历史证据）
K11 | 图片上传与持久化可用性 | 合法图片上传成功、URL 可访问、容器重建后仍可访问三项全部满足 | 3/3 | 2/3 | ≤ 1/3 | process-docs/evidence/deployment/docker-compose-20260713.md | 已证实一张测试图片在容器重建后仍为 HTTP 200；本轮新增示例图片未纳入该报告 | 黄色
K12 | 当前提交前端构建 | 在当前提交执行生产构建且退出码为 0 | 通过 | 仅历史版本通过 | 当前提交构建失败 | 构建日志或持续集成记录 | 验收文档记载历史构建通过；本看板未执行当前提交构建 | 待采集
K13 | 当前提交 Docker 健康率 | healthy 服务数 ÷ Compose 服务总数 × 100% | 2/2 且当前镜像包含目标提交 | 2/2 但仅有历史证据 | 任一服务不健康 | docker compose ps、镜像标签/摘要、部署记录 | 2026-07-13 历史记录为 2/2 healthy；是否包含当前 UI 与文档提交待确认 | 待采集
K14 | 新旧界面切换链路 | 登录页、首页、八类管理页均可双向切换；刷新后模式保持；无状态丢失 | 全部通过 | 仅非关键视觉问题 | 不能切换、刷新丢失或影响业务操作 | 浏览器执行记录、截图或自动化报告 | 代码存在 classic/ios26 双模式、medical-ui-mode 持久化和全局按钮；暂无执行记录 | 待采集
K15 | 移动端关键链路通过率 | 390×844 下已通过关键用例数 ÷ 应执行关键用例数 × 100% | 100% | ≥ 95% 且无阻断缺陷 | < 95% 或关键链路阻断 | 测试/移动应用测试.md 的执行记录 | 仅有响应式 CSS 静态证据，暂无 Android Chrome 或 iOS Safari 实测值 | 待采集
K16 | 在线拨测可用率 | 成功拨测次数 ÷ 计划拨测次数 × 100% | ≥ 99.9% | ≥ 99.0% 且 < 99.9% | < 99.0% | 测试/在线拨测.md 约定的监控时序数据 | 尚未接入定时任务或监控平台 | 待采集
K17 | 可访问性关键项通过率 | 通过的键盘、焦点、名称、对比度、缩放、减少动态效果检查数 ÷ 已执行数 × 100% | 100% | ≥ 90% 且无关键阻断 | < 90% 或关键操作不可达 | 浏览器人工记录或自动化可访问性报告 | 切换按钮有 aria-label、aria-pressed、焦点样式和减少动态效果代码；全站暂无执行报告 | 待采集
K18 | 代码扫描高危问题数 | 扫描结果中高危或阻断级问题总数 | 0 | 仅中低危且有处置计划 | ≥ 1 个未接受的高危问题 | 代码检查/ 下扫描报告及结构化导出 | 仓库存在 PDF 扫描报告，但本看板没有可核对的结构化问题清单 | 待采集

## 发布门禁概览
质量域 | 已证实情况 | 尚未闭环 | 当前判断
后端功能与权限 | 57/57 黑盒接口回归、8/8 Maven 测试；含登录、Token 失效、管理员/医生权限和八类业务 | 需要在目标发布提交上重跑 | 基线通过，当前提交待确认
接口性能 | 已有单轮平均 309.9 ms、P95 550 ms、最大 639 ms | 未做并发、持续压测和前端性能采集 | 功能回归场景通过，容量结论不足
部署与图片 | 历史 Compose 2/2 healthy；测试图片经过重建仍可访问 | 当前前端镜像内容、示例图片和 9092/8082 链路待重新留证 | 有条件通过
桌面端新旧 UI | 代码已提供全局切换和本地持久化 | 缺登录后关键页面、刷新保持和业务回归的浏览器证据 | 待采集
移动 Web | 有 viewport、390 px 参考断点、安全区和减少动态效果代码 | 缺 Android Chrome、iOS Safari、横竖屏、弱网和可访问性实测 | 待采集
在线可用性 | 已有健康接口和部署脚本 | 未配置周期任务、指标存储和告警接收人 | 待采集

## 数据采集与更新责任
数据 | 建议采集时机 | 最小保留内容 | 更新责任 | 备注
Maven 测试 | 每次后端合并、发布前 | 命令、提交号、通过/失败/错误数、报告路径 | 后端开发或持续集成 | 失败时保留首个失败堆栈
API 黑盒回归 | 每次后端/数据库变更、发布前 | JSON、JUnit XML、Markdown、目标地址、提交号 | 测试人员 | 报告不得保存密码或完整 Token
前端生产构建 | 每次前端变更 | 命令、提交号、退出码、产物摘要 | 前端开发或持续集成 | 历史构建不能代替当前提交
Docker 健康 | 每次镜像重建后 | compose ps、镜像标签/摘要、页面版本标识 | 部署人员 | 必须证明容器实际使用新镜像
新旧 UI 与移动端 | 每次样式、布局、路由变更 | 设备/浏览器、视口、模式、结果、缺陷号、关键截图 | 测试人员 | 经典界面和新界面分开统计
在线拨测 | 生产或演示环境持续采集 | 时间、探针、状态、耗时、错误类别；不保存密钥 | 运维或值班人员 | 按 在线拨测.md 的频率和告警规则执行
代码扫描 | 每次发布候选版本 | 工具版本、规则集、各等级数量、误报说明 | 开发负责人 | PDF 之外应补一份可检索的摘要表

## 看板结论
结论项 | 结论
已达到 | 现有证据支持后端接口功能、基础权限和单轮响应时间达到既定基线
未达到 | 当前提交构建、当前 Docker 镜像、新旧 UI 浏览器执行、移动端兼容、持续拨测和结构化代码扫描数据尚未形成完整证据链
发布建议 | 不把历史 57/57 和 2/2 healthy 直接视为当前版本全量放行；补齐当前提交的构建、容器版本、新旧 UI、390×844 移动端和只读拨测记录后再更新最终结论