## 测试质量评估
文档项 | 内容
评估对象 | 慧医数字医疗应用系统当前仓库版本
评估方式 | 证据驱动的加权评分 + 强制发布门禁；总分不能覆盖关键门禁失败
证据截点 | 2026-07-13；只引用仓库中能够定位的报告、代码和配置
重要限制 | 本次评估不执行服务、Docker、浏览器或移动真机测试；“待验证”不等于“通过”
编码约定 | UTF-8 中文 Markdown

## 评分规则
评分 | 判定规则 | 证据要求
5 | 该维度全部关键标准达到，且有当前版本自动化或可复核实测证据 | 报告含目标、时间、结果和版本标识
4 | 核心标准达到，但缺少容量、兼容性或纵深测试等非阻断证据 | 至少有完整核心链路报告
3 | 基础能力已验证，但证据过旧、覆盖不完整或仅适用于部分组件 | 可定位历史证据，并列出明确缺口
2 | 只有局部验证或主要依赖静态检查 | 有局部记录，无法支持整体结论
1 | 只有代码/配置可见，尚无执行证据 | 仅可证明“已实现/已设计”
0 | 没有证据，或已知关键检查失败 | 必须阻断相关发布范围
总分区间 | 数值结论 | 使用条件
90～100 | 建议发布 | 所有强制门禁均通过，且无未接受的 P0/P1 缺陷
80～89 | 有条件发布 | 强制门禁均通过；剩余风险有责任人、期限和回退方案
0～79 | 不建议完整发布 | 继续补测或修复；允许另行批准受限演示，但不得表述为全面验收通过

## 强制发布门禁
门禁 | 判定规则 | 已证实证据 | 当前缺口 | 本次判定
G1 严重缺陷 | P0/P1 未关闭数必须为 0；历史失败已完成修复并回归 | process-docs/04-api-reference-and-testing.md 记录的数据库约束缺陷已修复，随后两轮及 Docker 回归均为 57/57 | 缺统一缺陷台账，无法确认仓库之外是否有未登记 P0/P1 | 待确认
G2 后端自动测试 | 当前候选提交 Maven 测试必须 100% 通过 | process-docs/06-acceptance-summary.md 记录 8/8 | 未在当前提交执行 | 待确认
G3 接口回归 | 当前部署目标必须 57/57，失败和跳过均为 0 | process-docs/evidence/api/latest-summary.md 为 57/57、失败 0、跳过 0 | 报告属于既有基线，不足以证明随后 UI/容器变更后的当前目标 | 待确认
G4 构建与部署 | 前端生产构建成功，Compose 2/2 healthy，镜像可证明包含候选提交 | 验收和 Docker 证据记录历史构建通过、2/2 healthy | 缺当前提交号、镜像摘要与页面版本的对应关系 | 待确认
G5 核心用户链路 | 登录、首页、新旧界面切换、关键查询、图片展示、退出在目标浏览器通过 | 登录、首页 API 和图片链路已有接口层证据；全局切换代码存在 | 缺目标浏览器下完整端到端执行记录 | 未满足
G6 移动端 | 390×844 下 Android Chrome 和 iOS Safari 的关键链路均通过 | 有 viewport、响应式断点、安全区和减少动态效果的静态实现 | 没有真机或模拟器执行记录 | 未满足
G7 凭据与数据安全 | 报告不落盘密码/Token；越权写入被拒绝；测试数据可清理 | API 报告声明凭据仅来自环境；医生越权写入、伪造 Token、退出后 Token 失效均通过；残留记录为 0 | 代码扫描 PDF 未转成结构化结论；未做浏览器端敏感信息检查 | 部分满足

## 分维度质量评分
维度 | 权重 | 主要判定标准 | 已证实证据 | 关键缺口 | 评分 | 加权得分
功能正确性 | 30% | 登录、权限、首页、八类业务、上传、异常输入和数据清理正确 | 57 项黑盒 API 全通过；42/42 唯一路由覆盖；8/8 Maven 测试；历史缺陷已闭环 | 当前 UI 的浏览器端业务操作未重跑 | 5 | 30
安全与权限 | 20% | 未登录/伪造/失效 Token 拒绝；角色最小权限；凭据不入报告；上传校验 | 伪造 Token、无 Token、退出后失效、医生越权写入、合法/伪造图片均有通过记录 | 缺依赖漏洞、Web 安全头、浏览器存储和结构化代码扫描结论 | 4 | 16
性能与容量 | 15% | 关键接口满足 1 秒目标和 3 秒硬上限；高并发下无错误率劣化 | 单轮回归平均 309.9 ms、P95 550 ms、最大 639 ms | 无并发压测、长稳、前端首屏和弱网性能数据 | 4 | 12
部署与可靠性 | 15% | 当前镜像可追溯、服务健康、重建恢复、上传持久化、可回退 | 历史 Compose 2/2 healthy；图片经容器重建仍可访问；健康检查已配置 | 当前提交未与镜像摘要绑定；没有持续拨测和故障演练 | 3 | 9
兼容性与易用性 | 10% | 桌面/移动浏览器、390×844、横竖屏、新旧主题、键盘和可访问性通过 | 代码包含全局主题切换、持久化、移动断点、安全区和减少动态效果 | 缺 Android Chrome、iOS Safari 和桌面浏览器执行证据 | 1 | 2
可维护性与测试完备度 | 10% | 单元、集成、接口、端到端和发布后拨测分层；报告可追踪 | Maven、Python API 回归、Postman、部署文档和证据目录已具备 | 后端单元测试数量较少；缺前端单元/E2E、移动自动化、持续质量看板 | 3 | 6
合计 | 100% | 加权得分 = Σ（维度权重 × 评分 ÷ 5） | 以上证据 | 以上缺口 | — | 75/100

## 证据清单
证据编号 | 路径 | 能证明的内容 | 不能证明的内容
E01 | process-docs/evidence/api/latest-summary.md | 目标 http://localhost:9092 的 57 项接口用例全通过及逐项耗时 | 当前工作区改动、移动浏览器或前端视觉正确性
E02 | process-docs/04-api-reference-and-testing.md | 42 个唯一接口路由、59 个 Postman 请求、平均/P95/最大耗时、缺陷闭环 | 并发容量、当前版本端到端 UI
E03 | process-docs/06-acceptance-summary.md | 8/8 Maven、历史前端构建、Docker 2/2 healthy、临时数据 0 残留 | 随后提交仍保持相同结果
E04 | process-docs/evidence/deployment/docker-compose-20260713.md | 历史镜像环境、安全配置、健康状态、图片重建持久化 | 当前镜像是否已包含最新 UI 和测试文档
E05 | medical-managerment-system/src/App.vue 与 src/components/UiThemeToggle.vue | 全局新旧模式切换、localStorage 持久化、ARIA 属性和焦点样式已经实现 | 点击、刷新、跨路由和触屏实测是否通过
E06 | medical-managerment-system/src/style/ios26-theme.css | 1024/768/640/420 px 断点、390 px 参考视口、安全区和减少动态效果规则存在 | iOS Safari/Android Chrome 的真实渲染和性能
E07 | 代码检查/shixun-swmu_main_代码扫描报告_20260713155149.pdf | 代码扫描报告资产存在 | 未提取时不能据此声称高危问题为 0

## 风险与改进优先级
优先级 | 风险 | 影响 | 建议闭环动作 | 完成判据
P1 | 最新前端改动可能未进入正在运行的 Docker 镜像 | 用户仍看到旧页面，发布内容与源码不一致 | 每次前端变更后用新标签重建 Web 镜像，并记录提交号、镜像摘要、静态资源哈希 | 目标页面显示版本标识；容器摘要与发布记录一致；新旧切换可见
P1 | 新旧 UI 缺浏览器端核心链路回归 | 样式覆盖可能遮挡按钮、表格、对话框或分页 | 在登录页、首页和八类管理页分别执行双模式冒烟 | 所有关键操作通过，P0/P1 为 0
P1 | 390×844 移动端无 Android/iOS 实测 | 响应式代码可能在真实 Safari/Chrome 中溢出或触控困难 | 按 移动应用测试.md 执行两平台关键矩阵 | Android Chrome 和 iOS Safari 关键用例 100% 通过
P2 | 只有单用户接口耗时，无容量结论 | 并发访问时可能超时或连接池耗尽 | 对登录、首页、药品分页做分级并发压测，单独使用测试环境 | 达到约定并发下错误率、P95 和资源阈值
P2 | 在线拨测未落地 | 演示或生产异常不能及时发现 | 部署只读探针，接入指标存储、告警和恢复通知 | 连续运行至少 24 小时，有可查询曲线和一次告警演练
P2 | 代码扫描结果只有 PDF，缺少结构化门禁 | 高危问题可能无法自动阻断发布 | 导出严重等级、规则、位置、处置状态和误报理由 | 高危未接受项为 0，持续集成可读取结果
P3 | 前端缺自动化单元/E2E | 每次 UI 改动依赖人工重复检查 | 优先自动化登录、模式切换、首页和药品图片展示 | 自动化在两种 UI 模式下稳定通过，失败有截图/日志

## 评估结论
结论项 | 评估结果
暂定质量分 | 75/100；该分数来自明确评分规则，不代表当前运行环境已实测通过
后端/API 基线 | 现有证据充分支持功能回归、基础权限和单轮响应性能达到内部演示基线
完整发布判定 | 不建议按“完整版本已全面通过”对外发布；G5、G6 未满足，G1～G4 还缺当前提交证据
可接受范围 | 如仅进行受控内部演示，可在负责人接受风险、确认 Docker 已含目标提交并完成桌面端冒烟后进行；不得把移动端标为已验收
转为“有条件发布”的最小条件 | 当前 Maven 8/8、API 57/57、前端构建成功、Compose 2/2 healthy、镜像版本可追溯、新旧 UI 核心链路和 390×844 双平台关键用例全部通过
转为“建议发布”的条件 | 在上述基础上关闭 P0/P1、完成代码扫描高危清零、至少 24 小时在线拨测，并形成可回退记录